## CRONOGRAMA
MURO DE ARRIMO ESCOLA FREI FLORENTINO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | SUB-TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 43383.1872 | 21691.5936 | 0 | 21691.5936 | 43383.1872
|  |  |  | 50% | 0% | 50% | 100%
2.0 | DRENAGEM |  | 9133.68 | 0 | 0 | 9133.68 | 9133.68
|  |  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
3.0 | FUNDAÇÃO |  | 95462.2152 | 95462.2152 | 0 | 0 | 95462.2152
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
4.0 | ALVENARIA |  | 24995.1954 | 0 | 4999.0391 | 19996.1563 | 24995.1954
|  |  |  | 0% | 20% | 80% | 100%
5.0 | SUPRAESTRUTURA |  | 73053.7747 | 0 | 14610.7549 | 58443.0198 | 73053.7747
|  |  |  | 0% | 20% | 80% | 100%
6.0 | ESTIRANTES |  | 12481.2873 | 0 | 0 | 12481.2873 | 12481.2873
|  |  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
| VALOR DO PERÍODO |  | 258509.3398 | 117153.8088 | 19609.794 | 121745.737
| VALOR TOTAL ACUMULADO |  |  | 117153.8088 | 136763.6028 | 258509.3398
| LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA | MARCO AURELIO ALVES TEIXEIRA
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 238545/D | ARQUITETO/URBANISTA CAU: A9104-9
| MATHEUS ELI DE SOUZA LEITE | MUZAMBINHO, 13 DE JUNHO DE 2024
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 286659/D
DIRETOR DEPTO. ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_MURO DE ARRIMO QUADRA ESCOLA MUNICIPAL FREI FLORENTINO
ITEM | FONTE TABELA | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNIDADE | QTDD. | VALOR UNIT. | BDI 26,68% | VALOR TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1367.14 | 1731.89 | 1731.89
1.2 | SEINFRA | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 712.22 | 42.1 | 53.33 | 37982.6926
1.3 | SEINFRA | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 58.02 | 49.91 | 63.23 | 3668.6046
SUBTOTAL | [7 empty] | 43383.1872
2.0 |  |  | DRENAGEM
2.1 | SEINFRA | ED-51112 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | 57 | 8.46 | 10.72 | 611.04
2.2 | SEINFRA | RO-42935 | DRENO PROFUNDO COM BRITA, COM SELO, COM 1,50X0,40 M ENVOLVIDO EM MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, COM TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PERFURADO, DE 100MM TIPO DR.DPS-02 (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M | 57 | 118.03 | 149.52 | 8522.64
SUBTOTAL | [7 empty] | 9133.68
3.0 |  |  | FUNDAÇÃO
CONTRA-FORTE
3.1 | SEINFRA | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 476.28 | 11.64 | 14.75 | 7025.13
3.2 | SEINFRA | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 116.5 | 11.58 | 14.67 | 1709.055
3.3 | SEINFRA | ED-49805 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 11.34 | 691.83 | 876.41 | 9938.4894
BALDRAME
3.4 | SEINFRA | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 144.39 | 11.64 | 14.75 | 2129.7525
3.5 | SEINFRA | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 35.33 | 11.58 | 14.67 | 518.2911
3.6 | SEINFRA | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 3.438 | 704.36 | 892.28 | 3067.6586
3.7 | SEINFRA | ED-8471 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 29.52 | 43.04 | 54.52 | 1609.4304
3.8 | SEINFRA | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M³ | 4.576 | 60.61 | 76.78 | 351.3453
BLOCO DE COROAMENTO
3.9 | SEINFRA | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 1210.82 | 11.64 | 14.75 | 17859.595
3.1 | SEINFRA | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 24.68 | 704.36 | 892.28 | 22021.4704
BROCAS DE CONCRETO - 25 BROCAS 6M
3.11 | SEINFRA | ED-49752 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M³ | 20.0175 | 147.36 | 186.68 | 3736.8669
3.12 | SEINFRA | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 20.02 | 704.36 | 892.28 | 17863.4456
3.13 | SEINFRA | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 352.8 | 11.64 | 14.75 | 5203.8
3.14 | SEINFRA | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 165.5 | 11.58 | 14.67 | 2427.885
SUBTOTAL | [7 empty] | 95462.2152
4.0 |  |  | ALVENARIA
4.1 | SEINFRA | ED-48202 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM , (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 212.87 | 92.69 | 117.42 | 24995.1954
SUBTOTAL | [7 empty] | 24995.1954
5.0 |  |  | SUPERESTRUTURA
PILARES
5.1 | SEINFRA | ED-48296 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) | KG | 2152.38 | 11.21 | 14.2 | 30563.796
5.2 | SEINFRA | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 813.45 | 11.64 | 14.75 | 11998.3875
5.3 | SEINFRA | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 199.8 | 11.58 | 14.67 | 2931.066
CINTAS
5.3 | SEINFRA | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 362.82 | 11.64 | 14.75 | 5351.595
5.4 | SEINFRA | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 67.06 | 11.58 | 14.67 | 983.7702
PILARES + CINTAS
5.5 | SEINFRA | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 20.84 | 704.36 | 892.28 | 18595.1152
5.6 | SEINFRA | ED-8471 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 48.24 | 43.04 | 54.52 | 2630.0448
SUBTOTAL | [7 empty] | 73053.7747
6.0 |  |  | ESTIRANTE
6.1 | SEINFRA | ED-51112 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | 5.4 | 8.46 | 10.72 | 57.888
6.2 | SEINFRA | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 388.71 | 11.64 | 14.75 | 5733.4725
6.3 | SEINFRA | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 72.84 | 11.58 | 14.67 | 1068.5628
6.4 | SEINFRA | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 6.3 | 704.36 | 892.28 | 5621.364
SUBTOTAL | [7 empty] | 12481.2873
TOTAL GERAL | [7 empty] | 258509.3398
|  |  | LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA |  | MARCO AURELIO ALVES TEIXEIRA
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 238545/D |  | ARQUITETO/URBANISTA CAU: A9104-9
|  |  | MATHEUS ELI DE SOUZA LEITE |  | MUZAMBINHO, 13 DE JUNHO DE 2024
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 286659/D
DIRETOR DEPTO. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

## PLANILHA AUXILIAR (hidden)
MEMÓRIA DE CALCULO _ MURO DE ARRIMO ESCOLA MUNICIPAL FREI FLORENTINO
ITEM | SERVIÇOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | VOLIME | PREÇO UNIT.
|  | 712.22 | 38.17
1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO | COMPRIMENTO | PREÇO UNIT.
|  | 58.02 | 8.61
2.0 | DRENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | ALT. | COMP. | LARG. | VOLUME M³ | PREÇO UNIT.
|  | 1 | 57 | 1 | 57 | 13.65
2.2 | DRENO PROFUNDO COM BRITA, COM SELO, COM 1,50X0,40 M ENVOLVIDO EM MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, COM TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PERFURADO, DE 100MM TIPO DR.DPS-02 (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | COMP. | LARG. | METROS LINEAR | PREÇO UNIT.
|  | 57 |  | 57 | 88.22
3.0 | FUNDAÇÃO
CONTRA-FORTE
3.1 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | COMP. (UN) | KG (UN) | TOTAL (KG) | PREÇO UNIT.
| BALDRAME 10.00MM ( 35 CONTRA-FORTE) | 21.6 | 13.6 | 476.28 | 12.81
3.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | COMP. (UN) | KG (UN) | TOTAL (KG) | PREÇO UNIT.
| BALDRAME 5.0 MM ( 35 CONTRA -FORTES) | 21.6 | 3.33 | 116.5 | 13.82
3.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | COMP. | LARG. | ALT. | VOLUME M³ | UNID BL | VOLUME TOTAL | PREÇO UNIT.
|  | 5.4 | 0.2 | 0.3 | 0.324 | 35 | 11.34 | 591.35
BALDRAME
3.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | COMP. (UN) | KG (UN) | TOTAL (KG) | PREÇO UNIT.
|  | 229,2 | 144,39 | 144.39 | 12.81
3.5 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | COMP. (UN) | KG (UN) | TOTAL (KG) | PREÇO UNIT.
|  | 229.2 | 35.33 | 35.33 | 13.55
3.6 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | COMP. | LARG. | ALT. | VOLUME M³ | PREÇO UNIT.
|  | 57.3 | 0.2 | 0.3 | 3.438 | 617.45
3.7 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | ALT. | COMP. | ÁREA M² | PREÇO UNIT.
|  | 0.3 | 98.4 | 29.52 | 43.63
3.8 | REATERRO MANUAL DE VALA | COMP. | ALT. | LARG. | 43.63 | PREÇO UNIT.
|  | 44 | 0.4 | 0.2 | 4.576 | 55.11
BROCAS DE CONCRETO - 25 BROCAS 6M
3.9 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | COMP. (M³) | M² | METROS LINEAR
|  | 20.0175 | 0.049063 | 408
3.1 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | VOLUME | PREÇO UNIT.
| π X r² X h = 3,1416 X 0,125² X 6= 0,29 X 68 = 20.02 M³ | 20.02 | 582.6
3.11 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | COMP. (UN) | KG (UN) | TOTAL (KG) | PREÇO UNIT.
| BARRAS LONGITUDINAIS EM 10.00MM | 1088 | 670 | 352.8 | 12.35
3.12 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | COMP. (UN) | KG (UN) | TOTAL (KG) | PREÇO UNIT.
| BARRAS TRANSVERSAIS EM 5.0MM | 1088 | 165.5 | 69.37 | 13.55
BLOCO DE COROAMENTO
3.13 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | COMP. (UN) | KG (UN) | TOTAL (KG) | PREÇO UNIT.
| aço 10.0mm bloco de coroamento | 1963.5 | 1210.82 | 1210.82 | 12.35
3.14 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | VOLUME | PREÇO UNIT.
|  | 24.68 | 582.6
4.0 | ALVENARIA
4.2 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM , (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO |  |  | ÁREA M² | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
|  |  |  | 212.87 | 92.69 | 19730.9203
5.0 | SUPRAESTRUTURA
|  | 0.3 | 88 | 26.4 | 30
PILARES
5.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) | COMP. (UN) | KG (UN) | TOTAL (KG) | PREÇO UNIT.
|  | 1488 | 2152.38 | 2348.56 | 11.84
5.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | COMP. (UN) | KG (UN) | TOTAL (KG) | PREÇO UNIT.
|  | 1212.8 | 933.88 | 813.45 | 12.35
5.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | COMP. (UN) | KG (UN) | TOTAL (KG) | PREÇO UNIT.
|  | 1296 | 199.8 | 199.8 | 13.55
CINTAS
5.6 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | COMP. (UN) | KG (UN) | TOTAL (KG) | PREÇO UNIT.
|  | 585.2 | 362,82 | 362.82 | 12.35
5.7 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | COMP. (UN) | KG (UN) | TOTAL (KG) | PREÇO UNIT.
|  | 435 | 67.06 | 67.06 | 13.55
5.8 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  |  | VOLUME M³ | PREÇO UNITÁRIO
[5 empty] | 20.84 | 582.6
5.9 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  |  | ÁREA M² | PREÇO UNIT.
|  |  |  | 48.24 | 43.3
6.0 | ESTIRANTE
6.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | COMP | LARG | ALT. | VOLUME M³ | PREÇO UNIT. | UNIDADES | VOLUME TOTAL | PREÇO TOTAL
|  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 20 | 20 | 5.4 | 11.8
ARMADURA
6.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | COMP. (UN) | KG (UN) | TOTAL (KG) | PREÇO UNIT.
|  | 630 | 388.71 | 388.71 | 12.35
6.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | COMP. (UN) | KG (UN) | TOTAL (KG) | PREÇO UNIT.
|  | 475.5 | 72.84 | 72.84 | 13.55
6.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | COMP. | LARG. | ALT. | VOLUME M³ | UNIDADES | VOLUME TOTAL | PREÇO UNIT.
|  | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 35 | 6.3 | 582.6
| LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA |  | MARCO AURELIO ALVES TEIXEIRA
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 238545/D |  | ARQUITETO/URBANISTA CAU: A9104-9
| MATHEUS ELI DE SOUZA LEITE |  | MUZAMBINHO, 13 DE JUNHO DE 2024
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 286659/D
DIRETOR DEPTO. ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS